# Progetto

## Progetto sperimentale riorganizzazione Polo VC

26/01/2022

1
ione Polo VC / organizzativo per il neo-costituito Centro di Servizi elli esistenti finalizzati all'erogazione dei servizi / Principale/i beneficio/i atteso/i Ottenere una gestione integrata e coerente dei processi amministrativi / del nuovo Centro di Servizi / Potenziare le funzioni di programmazione, gestione e controllo dei processi amministrativi e tecnici. / Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo
Obiettivo	UO Resp.	Valore Target	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunObie	UMObiettivo	DataRaggiunObie
Avvio nuovo ufficio Servizi Amm.vi e Contabili da gennaio per Dip. Disste	Uff. Servizi Amministrativi e Contabili Polo VC	100.00	11,11		31/12/2022		%
Spostamento contabilità Disum all'uff. Servizi Amm.vi e Contabili	Uff. Servizi Amministrativi e Contabili Polo VC	100.00	11,11		31/12/2022		%

1. Progetto sperimentale riorganizzaz / Il progetto prevede la predisposizione di un modello per il Polo di Vercelli operando una revisione dei mod tecnici e amministrativi. / Inizio Previsto 01/01/2022 / Fine Prevista 31/12/2022 / UO responsabili / UO Responsabili / DIREZIONE GENERALE / UO Coinvolte
UO Coinvolte
Settore Risorse Finanziarie
Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici (VC)
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

Gruppo di Lavoro
UO
Uff. Servizi gestionali per la ricerca e bibliotec
Uff. Servizi alla didattica e agli studenti
Uff. Servizi Amministrativi e Contabili Polo VC

Progetto - Progetto sperimentale riorganizzazione Polo VC
2

Obiettivo	UO Resp.	Valore Target	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunObie	UMObiettivo	DataRaggiunObie
Avvio nuovo ufficio Ricerca e Biblioteca di Polo da gennaio per polo di VC	Uff. Servizi gestionali per la ricerca e bibliotec	100.00	11,12		31/12/2022		%
Presa in carico di tutti i CDL del polo di Vercelli	Uff. Servizi alla didattica e agli studenti	100.00	11,11		31/12/2022		%
Presa in carico attività di backoffice di segreteria studenti per tutti i CDL del polo di VC	Uff. Servizi alla didattica e agli studenti	100.00	11,11		31/12/2022		%
Predisposizione orari lezioni 2022 per tutto il polo di Vercelli	Uff. Servizi alla didattica e agli studenti	100.00	11,11		31/12/2022		%
Avvio nuovo ufficio Logistica e Sist. Informativi del Polo		100.00	11,11		31/12/2022		%
Presa in carico edifici del polo di Vercelli		100.00	11,11		31/12/2022		%
Localizzazione uffici del polo di Vercelli		100.00	11,11		31/12/2022		%

### DataAvanzamento PercAvanzamento PercObiettivi 0

Progetto - Progetto sperimentale riorganizzazione Polo VC

# Progetto

## UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata e innovativa

26/01/2022

1

1. UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata e innovativa

Coordinamento amministrativo per il supporto agli organi di governo di Ateneo di amministrazione centrale e decentrata, responsabili della realizzazione del progetto di Ateneo relativo alla programmazione triennale 2021-2023, dal titolo "UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata e innovativa".
Le attività di supporto consistono:
1. nell'attuare le azioni necessarie alla diffusione, divulgazione e condivisione degli obiettivi con i referenti politici e amministrativi di ateneo
2. nell'implementazione di un sistema di monitoraggio continuo sull'andamento progettuale e degli indicatori di risultato e condivisione degli stessi con i soggetti decisionali
3. riunioni periodiche e permanenti del team di lavoro per il supporto amministrativo.
Il progetto prevede un budget complessivo, la cui responsabilità non ricade in capo al team di supporto amministrativo, bensì agli organi di governo politico di ateneo.
Inizio Previsto 01/01/2022
Fine Prevista 31/12/2022

### UO responsabili
Settore Alta Formazione
UO Responsabili

UO Coinvolte
Ufficio Data Mining & Managing
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco (NO)
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
Settore Risorse Umane
Settore Risorse Finanziarie
UO Coinvolte

### Gruppo di Lavoro
Ufficio Data Mining & Managing
Ufficio Ordinamenti Didattici
Contabilità
Settore Risorse Umane
Settore Alta Formazione
UO

Principale/i beneficio/i atteso/i Supporto al raggiungimento degli indicatori target di ateneo della programmazione triennale 21-23
Incremento delle opportunità internazionali di ateneo

Progetto - UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata e innovativa
2
Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo
Obiettivo	UO Resp.	Valore Target	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunObie	UMObiettivo	DataRaggiunObie
Supporto al team di lavoro PRO3 per il raggiungimento dell'indicatore relativo alle risorse umane	Settore Risorse Umane	100.00	25		31/12/2022
Supporto al team di lavoro PRO3 per il raggiungimento dell'indicatore relativo all'offerta formativa	Ufficio Ordinamenti Didattici	100.00	25		31/12/2022
Supporto al team di lavoro PRO3 per il monitoraggio dati	Ufficio Data Mining & Managing	100.00	25		31/12/2022
Supporto al team di lavoro PRO3 per il raggiumento degli indicatori di bilancio	Contabilità	100.00	25		31/12/2022

### DataAvanzamento PercAvanzamento PercObiettivi 0

Progetto - UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata e innovativa

# Progetto

## Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR

26/01/2022

1

Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in 6 Missioni e 16 Componenti. La Missione 4 "Istruzione e ricerca" prevede due componenti di specifico interesse per l'università:

  1. componente 1 (M4C1): "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 4.1: estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale;
  2. componente 2 (M4C2) "dalla ricerca all'impresa" comprende iniziative volte a rafforzare la ricerca, sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico e potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative.
Le iniziative sono finanziate da appositi bandi pubblicati dal MUR. Alcuni bandi sono stati pubblicati nel mese di dicembre 2021:
M4C2 Investimento 1.5 - Ecosistemi dell'Innovazione M4C2 Investimento 1.4 - Centri Nazionali
M4C2 Investimento 3.1 - Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture di Innovazione Nel 2022 sono in programma i seguenti bandi:
M4C2 Investimento 1.1 - Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale - PRIN (e Fondo Italiano per la Scienza)
M4C1 Investimento 4.1 - PhD per Ricerca, PA e patrimonio culturale M4C2 Investimento 1.3 - Partenariati estesi
M4C2 Investimento 3.3 - PhD innovativi per impresa (la misura prevede anche l'incentivo all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese).
M4C2 Investimento 1.2 - Progetti presentati da giovani ricercatori

Inizio Previsto 01/01/2022
Fine Prevista 31/12/2022

### UO Coinvolte
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Settore Risorse Finanziarie
DIVISIONE RISORSE
UO Coinvolte

Progetto - Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR
2 / Gruppo di Lavoro / UO / Settore Ricerca Contabilità Bilancio / Dottorati e Assegni di Ricerca / Principale/i beneficio/i atteso/i partecipazione dell'Ateneo ai bandi previsti dal PNRR e acquisizione / relative risorse / Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo
Obiettivo	UO Resp.	Valore Target	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunObie	UMObiettivo	DataRaggiunObie
Coordinamento delle iniziative di Ateneo - supporto al Delegato alla Ricerca Scientifica	Settore Ricerca	100.00	20		31/12/2022
Predisposizione delibere e comunicazioni per gli Organi Collegiali	Settore Ricerca	100.00	20		31/12/2022
Supervisione procedure contabili per la partecipazione e la gestione delle iniziative	Contabilità	100.00	20		31/12/2022
Supervisione procedure di bilancio e codifica per la gestione delle iniziative	Bilancio	100.00	20		31/12/2022
Gestione finanziamenti PNRR per dottorati di ricerca	Dottorati e Assegni di Ricerca	100.00	20		31/12/2022

### DataAvanzamento PercAvanzamento PercObiettivi 0

Progetto - Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR
3
Costi
Anno	Voce costo	Centro Costo (UPB)	Costo	Budget	Consuntivo
2022			Non sono previsi costi aggiuntivi. Le attività sono svolte dal personale dei Settori

Progetto - Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR